УТВЕРЖДЕН

Постановлением Коллегии

Счетной палаты Республики Бурятия

от 22 ноября 2013 г. № 16

СТАНДАРТ 1.2.

ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

«ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

г. Улан-Удэ 2013

Содержание

1. Общие положения	2

2. Цель, задачи и принципы планирования работы	2

3. Плановые документы……………………………………………………………………………...4

4. Формирование и утверждение плановых документов……………………………….5

5. Форма, структура и содержание планов работы……………………………………..7

6. Корректировка годового плана работы……………………………………………….8

7. Контроль исполнения годового плана работы………………………………………10

Приложение 1 ……………………………………………………………………………12

Приложение  2    …………………………………………………………………………………………13

Приложение 3 ……………………………………………………………………………………………15

# 1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности Счетной палаты Республики Бурятия «Порядок планирования работы Счетной палаты Республики Бурятия» (далее – Стандарт) разработан в целях реализации требований Закона Республики Бурятия «О Счетной палате Республики Бурятия» (далее – Закон) с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия, а также положений Регламента Счетной палаты Республики Бурятия (далее – Регламент).

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Счетной палаты Республики Бурятия (далее – Счетная палата).

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования работы;

- установление порядка формирования и утверждения плановых документов;

- определение требований к форме, структуре и содержанию годового плана работы;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения годового плана работы.

# 2. Цель, задачи и принципы планирования работы

2.1. Планирование осуществляется в целях обеспечения выполнения задач, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом, а также эффективной организации осуществления внешнего государственного финансового контроля.

Счетная палата строит свою работу самостоятельно на основе плановых документов, разрабатываемых исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением республиканского бюджета и бюджета территориального фонда ОМС, с учетом всех направлений ее деятельности, целей и задач экономической и бюджетной политики Республики Бурятия.

2.2. Задачами планирования являются:

а) определение направлений контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности Счетной палаты;

б) формирование годового плана работы;

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

  - соответствие планирования целям и задачам, определённым перед органами внешнего финансового контроля;

- непрерывность планирования;

  - сочетание годового и текущего планирования;

  - комплексность планирования (охват планированием всех задач, видов и направлений деятельности Счетной палаты);

  - выполнение ограничений о периодичности проведения контрольных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Стандартом;

  - рациональность распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения полномочий Счетной палаты;

  - системная периодичность проведения мероприятий на объектах;

  - координация планов работы Счетной палаты с планами работы других органов государственного финансового контроля, а также правоохранительных органов республики (в соответствии с Соглашениями о взаимодействии).

2.4. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Счетной палате, трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

2.5. Основными методами планирования являются программно-целевой и нормативный.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании и закреплении в плановых документах Счетной палаты задач, направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности Счетной палаты в целях обеспечения внешнего государственного финансового контроля.

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев (определённых п. 4.6.1 настоящего Стандарта), определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, охват объектов контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в зависимости от целей мероприятий, сложности проверки этих объектов, их отраслевой и региональной принадлежности, объёма формируемых доходов, состава и объёма используемых ими государственных средств и других факторов.

# 3. Плановые документы

3.1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основании годового и текущих планов работы.

3.2. Годовой план работы Счетной палаты определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в Счетной палате в очередном году с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей.

Годовой план работы включает в себя мероприятия, осуществляемые Счетной палатой в соответствии с полномочиями, предусматриваемыми статьей 3 Закона, а также мероприятия по обеспечению деятельности Счетной палаты.

Годовой план работы рассматривается и утверждается коллегией Счетной палаты (далее – Коллегия) и размещается на официальном сайте Счетной палаты.

3.3. Текущие планы работы Счетной палаты – ежемесячные планы работы Счетной палаты, формируются из мероприятий годового плана работы Счетной палаты и направляются в Народный Хурал Республики Бурятия не позднее 25 числа месяца предшествующего очередному.

# 4. Формирование и утверждение плановых документов

4.1. Формирование и утверждение плановых документов Счетной палаты осуществляется с учётом положений настоящего Стандарта и других внутренних документов в сроки, указанные в приложении 1.

4.2. Формирование годового плана работы Счетной палаты включает осуществление следующих действий:

- подготовку и направление запросов в комитеты Народного хурала Республики Бурятия и высшему должностному лицу Республики Бурятия до 5 ноября текущего года;

- поступление запросов и предложений от Народного Хурала Республики Бурятия и высшего должностного лица Республики Бурятия до 20 ноября текущего года;

- подготовку предложений в проект годового плана работы до 15 декабря текущего года;

- формирование проекта и внесение его на рассмотрение Коллегии до 20 декабря текущего года;

- рассмотрение проекта и утверждение годового плана работы Коллегией до 25 текущего года.

Примерная форма годового плана работы Счетной палаты приведена в приложении 2.

4.3.  В соответствии с частью 4 статьи 14 Закона обязательному включению в годовой план работы Счетной палаты подлежат:

- поручения Народного Хурала Республики Бурятия.

4.4. В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона обязательному рассмотрению при формировании годового плана работы Счетной палаты подлежат:

- обращения группы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия численностью не менее одной пятой от установленного числа депутатов Народного Хурала Республики Бурятия;

- предложения и запросы Главы Республики Бурятия.

При формировании проекта годового плана работы учитываются контрольные мероприятия, включённые в план работы Счетной палаты Российской Федерации (далее - СП РФ), проводимые совместно со Счетной палатой.

При подготовке предложений в проект годового плана работы Счетной палаты о проведении контрольных мероприятий с участием других государственных контрольных и правоохранительных органов в соответствии с Соглашениями, подписанными Счетной палатой с указанными органами, с ними должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

Подготовка предложений о включении в проект годового плана работы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, планируемых к проведению совместно со Счетной палатой РФ и/или контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований республики, осуществляется в соответствии со стандартом организации деятельности Счетной палаты, регламентирующим порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты и Счетной палатой РФ/ контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований республики.

4.5. Предложения в проект годового плана работы подготавливаются в соответствии с формой плана по аудиторским направлениям деятельности Счетной палаты до 15 декабря текущего года.

4.6. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемым в проект годового плана работы Счетной палаты, должны содержать следующие данные:

- вид мероприятия и его наименование;

- основание для включения мероприятия в план;

- перечень объектов мероприятия (по контрольным мероприятиям);

- срок проведения мероприятия;

- ответственные за проведение мероприятия;

4.6.1. Наименование планируемого контрольного мероприятия должно иметь чёткую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Счетной палаты, установленным Законом и другими нормативными правовыми актами.

В наименовании контрольного мероприятия не должны указываться объекты мероприятия, за исключением случаев проведения мероприятия на одном объекте.

Перечень объектов контрольного мероприятия должен содержать полные и точные наименования объектов. В исключительных случаях предложение о включении контрольного мероприятия в годовой план работы может не содержать перечня объектов мероприятия. В таких случаях указывается, что перечень объектов мероприятия утверждается отдельным решением Коллегии.

В случае планирования проведения совместного контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации), совместно с которыми планируется проведение мероприятия.

4.6.2. При определении срока проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его этапов (подготовительного, основного и заключительного). Датой окончания контрольного и экспертно-аналитического мероприятия считается дата принятия Коллегией решения об утверждении отчета.

4.6.3. Ответственными за проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий являются аудиторы и инспекторы Счетной палаты.

4.7. Предложения по иным мероприятиям Счетной палаты (кроме контрольной и экспертно-аналитической деятельности) подготавливаются заместителем Председателя, аудиторами Счетной палаты, начальником отдела обеспечения деятельности и консультантом-юристом по форме годового плана работы Счетной палаты в соответствии с его структурой.

4.8. Годовой план работы Счетной палаты должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним, и создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

Проект годового плана работы должен формироваться исходя из полного использования годового объёма служебного времени (за исключением периода очередного отпуска) каждого сотрудника Счетной палаты.

4.9. Предложения о включении мероприятий в проект годового плана работы Счетной палаты подготавливаются по форме проекта годового плана работы (с соответствующими обоснованиями по каждому контрольному и экспертно-аналитическому мероприятию), направляются аудиторами и консультантом-юристом заместителю Председателя до 15 декабря текущего года.

Предложения по мероприятиям, планируемым к осуществлению по двум и более аудиторским направлениям, предварительно согласовываются между руководителями направлений в письменном виде. Несогласованные предложения не рассматриваются и в проект годового плана работы Счетной палаты не включаются.

4.10. Заместитель Председателя подготавливает сводный проект поступивших предложений о включении мероприятий в проект годового плана работы Счетной палаты и направляет результаты проведенного анализа на рассмотрение Председателю Счетной палаты.

4.11. На основе поступивших предложений, с учётом их рассмотрения Председателем Счетной палаты, заместитель Председателя до 20 декабря формирует проект годового плана работы Счетной палаты и выносит на рассмотрение Коллегии проект годового плана работы до 25 декабря текущего года. Коллегия рассматривает доработанный проект годового плана работы Счетной палаты, вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает Постановление об утверждении годового плана работы Счетной палаты.

В 3-дневный срок после утверждения годовой план работы Счетной палаты размещается на официальном сайте Счетной палаты ведущим инженером, ответственным за информационно-техническое обеспечение деятельности Счетной палаты.

5. Форма, структура и содержание планов работы

5.1. Годовой план работы, ежемесячные текущие планы работы Счетной палаты (далее – план работы), имеют табличную форму, соответствующую примерной форме годового плана работы Счетной палаты, приведенной в приложении 2.

5.2. Планы работы содержат согласованные по срокам, основаниям и ответственным за проведение мероприятия перечни планируемых мероприятий.

5.3. Каждое планируемое мероприятие имеет свой номер и свое наименование. Номер планируемого мероприятия планов работы состоит из одного числа (1, 2, 3, … и т. д.).

5.4. Наименования планируемых мероприятий планов работы должны отражать осуществление Счетной палатой контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности, определённых законом, а также мероприятий по обеспечению деятельности Счетной палаты.

5.5. Таблицы планов работы должны содержать графы в соответствии с приложением 2.

5.5.1. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий.

По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также наименование и объекты мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям – наименование мероприятия.

5.5.2. В графе «Срок проведения мероприятия» указывается месяц начала и месяц окончания мероприятия.

В случае если срок проведения мероприятия выходит за границы планируемого года, указывается также год начала и (или) окончания мероприятия.

По контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям в данной графе отражается общий срок проведения мероприятия, включающий сроки проведения всех этапов мероприятия (подготовительного, основного и заключительного). Датой окончания контрольного и экспертно-аналитического мероприятия считается дата принятия Коллегией решения об утверждении отчета (заключения).

5.5.3. В графе «Основание для включения мероприятия в план» указываются данные в соответствии с пунктом 4.6.3 настоящего Стандарта.

5.5.4. В графе «Ответственные за проведение мероприятия» в случае планирования проведения мероприятия одним аудиторским направлением Счетной палаты указывается фамилия и инициалы аудитора Счетной палаты и инспекторов, ответственных за проведение мероприятий.

В случае планирования проведения мероприятия двумя или более аудиторами (аудиторскими направлениями) Счетной палаты в данной графе последовательно указываются фамилия и инициалы:

- аудитора Счетной палаты, являющегося ответственным за проведение мероприятия в целом;

- аудиторов Счетной палаты, участвующих в проведении мероприятия;

- инспекторов, осуществляющих проведение мероприятия и ответственных за проведение мероприятий.

При этом рядом с фамилией аудитора Счетной палаты, осуществляющего свод материалов по контрольному и экспертно-аналитическому мероприятию, проставляется соответствующая отметка.

В случае планирования проведения мероприятия двумя или более должностными лицами, аудиторскими направлениями Счетной палаты в данной графе на первом месте указывается фамилия и инициалы должностного лица Счетной палаты, являющегося ответственным за проведение мероприятия в целом.

5.6. Решением Коллегии Счетной палаты структура планов работы может быть изменена с учётом особенностей и специфики организации контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты.

6. Корректировка годового плана работы

6.1. Корректировка (изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия и иные) годового плана работы Счетной палаты осуществляется на основании постановлений Народного Хурала Республики Бурятия, постановлений комитетов Народного Хурала Республики Бурятия и решений Коллегии Счетной палаты, принятых на основе предложений членов Коллегии Счетной палаты.

6.2. Предложения по корректировке годового плана работы Счетной палаты в обязательном порядке вносятся на рассмотрение Коллегии Счетной палаты в случае поступления поручений Народного Хурала Республики Бурятия.

Предложения по корректировке годового плана работы Счетной палаты могут вноситься на рассмотрение Коллегии Счетной палаты также в случаях:

-поступления предложений Главы Республики Бурятия;

-внесения дополнений и изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты республики;

-выявления в ходе подготовки или проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

-реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

-отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия, включенные в годовой план работы Счетной палаты в течение текущего года на основании поручений, обращений и запросов, направляемых в Счетную палату в соответствии с законодательством республики;

-возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие организационно-штатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Счетной палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

При подготовке предложений об изменении годового плана работы Счетной палаты необходимо исходить из минимизации его корректировки.

6.3. Корректировка годового плана работы Счетной палаты может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятий;

- изменения перечня объектов мероприятия;

- изменения сроков проведения мероприятий;

- изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

- исключения мероприятий из плана;

- включения мероприятий в план.

В предложении о корректировке плана работы Счетной палаты в обязательном порядке представляется обоснование каждого предлагаемого изменения, подготовленное в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Стандарта.

Типовая форма предложения о внесении изменений в годовой план работы Счетной палаты приведена в приложении 3.

6.4. Предложения заместителя Председателя, аудиторов Счетной палаты, начальников отделов Счетной палаты, консультанта-юриста Счетной палаты о корректировке годового плана работы Счетной палаты направляются на имя Председателя, который принимает решение о рассмотрении их на заседании Коллегии Счетной палаты. К предложению прилагается проект постановления Счетной палаты об утверждении корректировки годового плана работы Счетной палаты.

7. Контроль исполнения годового плана работы

7.1. Основной задачей контроля исполнения годового плана работы Счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в годовой план работы Счетной палаты.

7.2. Контроль исполнения годового плана работы Счетной палаты в целом осуществляет Председатель Счетной палаты.

Заместитель Председателя, ответственный за формирование и контроль исполнения годового плана работы Счетной палаты, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за данным кварталом, представляет Председателю Счетной палаты обобщённую информацию о результатах исполнения годового плана работы Счетной палаты по состоянию на первое число последующего за кварталом месяца, а по выявленным нарушениям сроков исполнения указанного плана направляет должностным лицам Счетной палаты, ответственным за проведение соответствующих мероприятий, информацию о нарушении сроков исполнения годового плана работы Счетной палаты для принятия мер.

7.3. Информация о ходе исполнения годового плана работы Счетной палаты рассматривается на заседании коллегии Счетной палаты.

Обобщение, подготовку и представление Председателю Счетной палаты материалов по данному вопросу к заседанию Коллегии Счетной палаты осуществляет заместитель Председателя Счетной палаты, ответственный за формирование и контроль исполнения годового плана работы Счетной палаты.

Приложение 1

к пункту 4.1. Стандарта

Сроки формирования и утверждения плановых документов Счетной палаты

| № п/п | Этапы формирования и утверждения плановых документов | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и направление запросов в комитеты Народного Хурала Республики Бурятия и высшему должностному лицу Республики Бурятия о включении мероприятий в проект годового плана работы Счетной палаты | до 05 ноября | Заместитель Председателя |
| 2. | Поступление запросов и предложений от Народного Хурала Республики Бурятия и высшего должностного лица Республики Бурятия | до 20 ноября | Заместитель Председателя, аудиторы |
| 3. | Подготовка предложений о включении мероприятий в проект годового плана работы Счетной палаты (с соответствующими обоснованиями по каждому контрольному (экспертно-аналитическому) мероприятию | до 15 декабря | Заместитель Председателя, аудиторы |
| 4. | Формирование проекта годового плана работы Счетной палаты | до 20 декабря | Заместитель Председателя, аудиторы |
| 5. | Рассмотрение проекта и утверждение годового плана работы Счетной палаты | до 25 декабря | Коллегия Счетной палаты |
| 6. | Размещение утверждённого годового плана работы на внутреннем информационном портале, официальном интернет - портале Счетной палаты | в 3-дневный срок после утверждения | Заместитель Председателя, ведущий инженер |
| 7. | Формирование текущего ежемесячного плана работы Счетной палаты и направление его в Народный Хурал Республики Бурятия. Размещение на внутреннем информационном портале, официальном интернет - портале Счетной палаты | до 25 числа месяца, предшествующего очередному | Заместитель Председателя, ведущий инженер |

Приложение 2

к пункту 4.2. Стандарта

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

НА 20___ ГОД

(утвержден Коллегией Счетной палаты Республики Бурятия

постановление от « ___ » _________ 20___ г. № ___ )

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Основание для включения мероприятия в план | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

к пункту 6.3. Стандарта

Предложение о внесении изменений в годовой план работы Счетной палаты

(при заполнении не печатается)

Председателю

Счетной палаты

Республики Бурятия

ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ

Уважаемый ______!

Прошу внести следующие изменения в годовой план работы Счетной палаты Республики Бурятия на 20__ г.: _____________________________________________

(далее, в зависимости от характера и количества предлагаемых изменений, формулируется одно или несколько предложений о внесении изменений в годовой план работы Счетной палаты)

1. Исключить пункт ______ годового плана работы Счетной палаты «_____ _______________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из годового плана работы Счетной палаты)

в связи с _____________________________________________________________.

(дается обоснование исключения мероприятия из плана)

2. Включить мероприятие «____________________________________________

_____________________________________________________________________»

(указывается наименование дополнительного мероприятия, по контрольным (экспертно-аналитическим) мероприятиям указывается также вид мероприятия)

в пункт _______ годового плана работы Счетной палаты в связи с ______ _______________________________________________________________________.

(указывается основание для включения мероприятия в годовой план работы Счетной палаты)

Обоснование предложения о включении мероприятия в годовой план работы Счетной палаты прилагается.

Срок проведения мероприятия :_________________ – _________________ года.

(месяц начала и месяц окончания мероприятия)

Ответственные за проведение мероприятия _________________________________ ________________________________________________________________________

3. Изложить наименование мероприятия по пункту _____ годового плана работы Счетной палаты в следующей редакции «_____________________________ ______________________________________________________________________»

(приводится новое наименование мероприятия)

в связи с ______________________________________________________________

(дается обоснование изменения наименования мероприятия)

4. Установить срок проведения мероприятия «_______________________ ______________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из годового плана работы Счетной палаты)

(пункт ______ годового плана) ________________________________ в связи с

(указывается новый срок проведения мероприятия)

___________________________________________________________________

(дается обоснование изменения срока проведения мероприятия)

5. Включить в состав ответственных за проведение мероприятия «______ ______________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из годового плана работы Счетной палаты)

(пункт ______ годового плана) __________________________________________

(указываются фамилии и инициалы ответственных за проведение мероприятия)

в связи с ______________________________________________________________.

(дается обоснование изменения состава, ответственных за проведение мероприятия)

6. Исключить из состава ответственных за проведение мероприятия «____ _______________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из годового плана работы Счетной палаты)

(пункт _____ годового плана) ____________________________________________

(указываются фамилии и инициалы, ответственных за проведение мероприятия)

в связи с _______________________________________________________________.

(дается обоснование изменения состава ответственных за проведение мероприятия)

7. Включить в перечень объектов контрольного мероприятия «_________ ______________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из годового плана работы Счетной палаты)

(пункт ___ годового плана ) ______________________________________________

(указываются полные наименования объектов, предлагаемых для включения)

в связи с ______________________________________________________________

(дается обоснование включения объектов в перечень объектов мероприятия)

8. Исключить из перечня объектов контрольного мероприятия «________ _______________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из годового плана работы Счетной палаты)

(пункт ___ годового плана) _______________________________________________

(указываются полные наименования объектов мероприятия, предлагаемых для исключения)

в связи с _______________________________________________________________

(указывается причина исключения объекта мероприятия из перечня объектов мероприятия)

_____________ ______________

(личная подпись) (инициалы и фамилия)

__________

(дата)