**Информация о выполнении представления, направленного МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом» Администрации муниципального образования «Хоринский район» по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования субсидий, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, выделенных из республиканского бюджета в 2021 году МО «Хоринский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Представление от 22.07.2022 № 44****Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом» Администрации муниципального образования «Хоринский район»**  | **Исполнение**  (письмо МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом» Администрации муниципального образования «Хоринский район» от 01.12.2022 № 2811, от 14.12.2023 № 2878, от 06.03.2024 № 542, доп. представленные документы) | **Статус** |
| 1 | Принять меры по устранению выявленных по результатам контрольного мероприятия недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем. | Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих в границах населённого пункта МО СП «Хоринское», утверждён постановлением Администрации МО «Хоринский район» от 13.12.2023 № 590.Право собственности на автомобильную дорогу по ул. Хоринская зарегистрировано за МО «Хоринский район» Республики Бурятия (номер и дата государственной регистрации права – 03:21:000000:4981-03/048/2023-1 от 29.09.2023).Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51 Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом за 2023 г. автомобильная дорога по ул. Хоринская протяженностью 2088 м. учтена в казне МО «Хоринский район» с балансовой стоимостью 1 073,963 тыс. руб.  | ИсполненоСнято с контроля |
| 2 | Принять меры по своевременному выполнению работ по муниципальному контракту № 0102200001620002670 от 31.08.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск с обустройством тротуаров и оплату неустойки за неисполнение условий контракта. | 01.07.2022 в Арбитражный суд РБ направлено исковое заявление о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 0102200001620002670, а также о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 12 304 209 руб. 33 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 42 202 руб. 16 коп. 07.07.2022 исковое заявление принято и возбуждено производство по делу (дело № А10-4084/2022).По определению суда от 22.09.20022 суд не принял ходатайство об увеличении исковых требований о взыскании суммы неотработанного аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами, так как указанные требования не являются увеличением исковых требований, а являются новыми и не заявлялись истцом при подаче искового заявления.Определением суда от 20.10.2022 по делу № А10-4084/2022 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Счётная палата Республики Бурятия, заседание отложено до 01.12.2022.Согласно Решению Арбитражного суда РБ от 27.02.2023 по делу № А10-4084/2022 исковые требования удовлетворены частично. Решено взыскать с общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в пользу Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 0102200001620002670 в размере 15,064 тыс. руб. В остальной части исковых требований отказано[[1]](#footnote-1). 29.09.2022 исковое заявление о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 12 304 209 руб. 33 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 143 421 руб. 40 коп. Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом, поступившее в Арбитражный суд Республики Бурятия, принято, возбуждено производство по делу (дело № А10-6230/2022).Определением суда от 17.11.2022 по делу № А10-6230/2022 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Счётная палата Республики Бурятия.Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.05.2023 по делу № А10-6230/2022 исковые требования полностью удовлетворены. Решено взыскать с ООО «<данные изъяты>» в пользу Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом неосновательное обогащение в размере 12 034 208 руб. 84 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 506 920 руб. 44 коп.Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2023 Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.05.2023 по делу № А10-6230/2022 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «<данные изъяты>» – без удовлетворения. 01.12.2023 в рамках дела № А10-4958/2023 Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом подано заявление в Арбитражный суд РБ о включении в реестр требований кредиторов должника – ООО «<данные изъяты>» на сумму 12 541,129 тыс. руб.В настоящее время указанное заявление находится на рассмотрении в суде.Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «<данные изъяты>» перенесено на 21.03.2024 г. Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом 07.03.2024 дополнительно подано заявление в Арбитражный суд РБ в рамках дела № А10-4958/2023 о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «<данные изъяты>» на сумму 15,064 тыс. руб. – пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту.  | ИсполненоСнято с контроля |
| 3 | Принять меры по переделке некачественно выполненных работ по устройству бетонного основания для установки бортовых камней тротуаров и асфальтобетонного покрытия тротуаров, выполненных в рамках муниципального контракта № 0102200001620002670 от 31.08.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск с обустройством тротуаров. | В целях устранения выявленных недостатков по результатам контрольного мероприятия Комитетом муниципального хозяйства 30.06.2022 заключен договор № 1 с ООО «<данные изъяты>» на оказание услуг лабораторного контроля, а именно асфальтобетона. Также совместно с ГКУ «Бурятрегионавтодор» 28.07.2022 было проведено комиссионное обследование объекта капитального ремонта «Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск в Республике Бурятия с обустройством тротуаров». По результатам осмотра был составлен акт комиссионного обследования объекта. По результатам лабораторных испытаний и комиссионного обследования 26.09.2022 комитетом направлено претензионное письмо подрядчику ООО «<данные изъяты>» для устранения выявленных недостатков. После проведения обследования автодороги в отношении ООО «<данные изъяты>» готовилось заявление в Арбитражный суд РБ о необходимости переделки некачественно выполненных работ по устройству бетонного основания для установки бортовых камней тротуаров и асфальтобетонного покрытия тротуаров, однако Арбитражным судом Республики Бурятия по делу № А10-4958/2023 (по заявлению <данные изъяты> о признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом)) вынесено определение о введении в отношении ООО «<данные изъяты>» процедуры наблюдения, временным управляющим утвержден <данные изъяты> (член ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»). 10.11.2023 Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом заключен муниципальный контракт № 18ЕД на сумму 45 095,483 тыс. руб. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск Республики Бурятия с обустройством тротуаров», подрядчик ООО «<данные изъяты>». Одним из видов работ предусмотрено устройство бетонной обоймы бортового камня и асфальтобетонного покрытия. Срок выполнения работ по контракту – до 01.07.2024. 04 августа 2022 года муниципальный контракт от 31.08.2020 г. № 0102200001620002670 был расторгнут в одностороннем порядке. Также согласно Решению Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по контролю в сфере закупок № 003/06/104-656/2022 от 16 августа 2022 года подрядчик ООО «<данные изъяты>» включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года. | ИсполненоСнято с контроля |
| 4 | Истребовать обеспечение исполнения муниципального контракта № 0102200001620002670 от 31.08.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск с обустройством тротуаров и оплату неустойки за неисполнение условий контракта. | В настоящее время продление срока банковской гарантии по обеспечению исполнения контракта невозможно в связи с расторжением контракта. | ИсполненоСнято с контроля |
| 5 | Провести служебное расследование и принять соответствующие меры по излишней уплате бюджетных средств в сумме 232,694 тыс. руб. по муниципальному контракту № 0102200001620003046 от 02.11.2020 на оказание услуг по строительному контролю. | Направлено претензионное письмо в ООО «<данные изъяты>» о возврате части излишней уплаты бюджетных средств. На текущее время ответ не поступил, возврат не осуществлен. 20.07.2023 Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом подан иск к ООО «<данные изъяты>» о взыскании необоснованного обогащения в размере 232,694 тыс. руб. (дело № А10-3867/2023). Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 09.08.2023 г. по делу № А10-3867/2023 в удовлетворении иска отказано.Постановлением Четвертого арбитражного суда от 11.10.2023 г. решение Арбитражного суда РБ по делу № А10-3867/2023 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения[[2]](#footnote-2). | ИсполненоСнято с контроля |
| 6 | В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. | По результатам проведения служебного расследования по итогам проверки Счётной палаты РБ должностному лицу, заместителю руководителя Администрации МО «Хоринский район» по развитию инфраструктуры, председателю комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по выполнению условий муниципального контракта на выполнение работ «Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск РБ» (Распоряжение Администрации МО «Хоринский район» о дисциплинарном взыскании от 07.10.2022 № 31 л/с) | ИсполненоСнято с контроля |

1. Судом установлено, что невозможность завершения работ в установленный контрактом срок обусловлена обстоятельствами, не зависящими от подрядчика, что свидетельствует об отсутствии вины подрядчика в нарушении сроков выполнения работ. Ответчик, направляя замечания по проектной документации и рабочей документации, выполнял свои обязательства по уведомлению заказчика о наличии не зависящих от него обстоятельств, которые не позволяют завершить работу в предусмотренные контрактом сроки. Таким образом, срок выполнения работ по спорному контракту был продлен не по вине ответчика. Окончанию работ в установленные изначально контрактом сроки препятствовали обстоятельства, зависящие от действий заказчика по передаче надлежащего комплекта проектной документации, необходимого для выполнения работ, что было сделано заказчиком после обращения к нему подрядчика 08.11.2021. С учетом специфики дорожных работ, климатических условий региона, срок контракта был продлен дополнительным соглашением №10 до 30.07.2022. Довод истца о начале периода просрочки выполнения работ с 01.12.2021, установленного графиком выполнения работ, судом отклоняется, так как ответчик объективно не смог бы выполнить работы по ремонту дороги согласно графику без изменения проектно-сметной документации. Поскольку в дополнительном соглашении №10 от 30.11.2021 стороны согласовали конечный срок выполнения работ – 30.07.2022, однако новые промежуточные сроки не согласовали, предыдущие сроки противоречат более позднему дополнительному соглашению, противоречат воли сторон и не могут быть применены. Кроме того, суд принимает во внимание пояснения истца о том, что контракт был расторгнут в связи с неисполнением ответчиком контракта в срок до 30.07.2022, а не до предыдущего периода. При этом суд отмечает, что заказчик установил заведомо невыполнимый срок осуществления оставшихся работ до 30.11.2021 при передаче полного пакета необходимой документации лишь 08.11.2021 и при заключении 30.11.2021 соглашения №10 о продлении срока выполнения работ до 30.07.2022. Таким образом, правовые основания для начисления ответчику пени (неустойки) за просрочку исполнения обязательств по сдаче работ по контракту за период с 01.12.2021 по 30.07.2022 отсутствуют. [↑](#footnote-ref-1)
2. Судом установлено, что поскольку невозможность исполнения муниципального контракта № 0102200001620003046 от 02.11.2020 со стороны ООО «<данные изъяты>» возникло в связи с тем, что ООО «<данные изъяты>» ненадлежащим образом исполнял муниципальный контракт № 0102200001620002670, а за указанное перед ООО «<данные изъяты>» в силу ст. 403 ГК РФ несет ответственность именно Комитет, то последний, в силу ч. 2 ст. 781 ГК РФ обязан оплатить полную стоимость работ установленную контрактом. Доказательств, что того, что Комитет при выборе подрядчика и исполнении обществом муниципального контракта №0102200001620002670 принял все меры для надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств в установленный срок, в суд не представлено. Учитывая указанное и принимая во внимание, что иного не содержится в договоре возмездного оказания услуг (муниципального контракта № 0102200001620003046 от 02.11.2020), услуги ответчика подлежали оплате в полном объеме, в связи с чем оснований для удовлетворения требований истца нет. [↑](#footnote-ref-2)